前日、当日のおおよその時程　　（11/1現在）

＜前日準備＞（12/10）　担当：国分寺・小金井組中心に来られる人。（畑中2名、大畠末子、阿部麗子　三村夫妻？　他）

- 午後、展示物（写真展展示シート、展示パネル）、大判ポスター搬入。

- 立て看板準備（Ａ2判のポスター2枚を貼り付ける）

- 夕方6時ごろから、ロビーコンサート（喫茶ほんだと公民館共催）を鑑賞。

- ロビーコンサート終了（8時半ごろか）したら、ロビーコンサート担当職員に倉庫から穴あきボードと脚とクリップライトを出してもらい所定の場所に設営。できれば展示物も一部、掲示したい。写真展展示物はすべて穴あきボードに画鋲止め。ポスターは両面テープまたは画鋲。

- ロビーコンサートで使った補助椅子（パイプ椅子）は、倉庫に戻さないでもらう。客席後方下手側のコーナーにまとめておく。（公民館の許可が必要）

＜当日＞（12/11）

- 集合：8：20本多公民館障害者用駐車場

- 搬入：8：30～9：00

- 挨拶：9：00～9：10　（ホール内にて段取り・役割確認）

- 9：10～10：20　設営

- 舞台：マイク・マイクスタンド・椅子・楽器

- 客席：座席と長机

- 受付：プログラム（挟み込みチラシがあるかもしれない）、プレゼント絵葉書、募金箱、宛名・贈り主名シール

- 写真展展示物

- 立て看板・館内案内板・ポスター

- 10：30～12：00　リハーサル（第二部　ＯＨ！ジーンズと日本の踊りを習う会→フィナーレ合同演奏）バミリ

- 12：00～12：45　昼食（出演者、スタッフ、音響・照明技術さん、全員で喫茶ほんだの日替わり弁当を食べる。）（会議室Ａ）

- 12：45～14：15　リハーサル（第一部　ESSA-Hoi）セッティングそのままで開場

- 14：15　開場

- 14：45　黙祷アナウンスはじめ→14：46～14：47黙祷

- 15：00　開演

- 17：40　終演予定

- 17：40～18：00　お客様お見送り、体があいた人から片付け（原則、設営の時と同じ担当者が、設営と逆の順で片付ける）

- 18：00～19：00　片付け、搬出、荷積み　　音響・照明技術さんは18：30まで（確認のこと）

- 19：30～　　　　打ち上げ会場へ（会場未定＝国分寺駅近辺の駐車場のある店）開始時間未定